**Администрация сельского поселения**

**«Нарын-Талачинское» муниципального района «Карымский район»**

**Забайкальского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30.08.2021                                                                                                № 30**

**Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для населённых пунктов сельского поселения «Нарын-Талачинское » на 2021 -2022год**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 г.    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий в том числе, связанных с гибелью людей, руководствуясь Уставом сельского поселения  «Нарын-Талачинское» постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении «Нарын-Талачинское» на 2021-2022 год (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и официальном сайте администрации сельского поселения "Нарын-Талачинское" в сети Интернет <http://спнарын-талачинское.карымск.чита.рф>

3. Контроль за выполнением настоящего постановления, оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения

«Нарын-Талачинское»                                                                Н.И.Яковлева

 Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

«Нарын-Талачинское»

От 30.08.2021г. № 30

|  |
| --- |
|  |

**План**

**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности**

**для населённых пунктов сельского поселения «Нарын-Талачинское»**

**на 2021 -2022гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации** | **Лица, ответственные за выполнение** | **Примечание** | |
| **I. Подготовка и корректировка нормативных правовых актов**  **и нормативных документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности** | | | | | | |
| 1.1.1. | О проведении обследований населенных пунктов подверженных угрозам ландшафтных пожаров. | | до 1 марта | Администрация сельского поселения. |  | |
| 1.12.. | На весенне-летний пожароопасный период. | | 25 марта | Администрация сельского поселения |  | |
| 1.1.3. | На осенне-зимний пожароопасный период. | | 15 сентября | Администрация сельского поселения |  | |
| 1.1.4 | На период проведения сельскохозяйственных посевных и уборочных работ. | | 01 июня | Администрация сельского поселения |  | |
| 1.1.5 | По обучению населения мерам пожарной безопасности. | | 31 января | Администрация сельского поселения |  | |
| 1.2. | Разработать (откорректировать) и утвердить планы привлечения сил и средств на тушение пожаров, в том числе тушение пожаров на ненаселенных территориях | | 25 декабря | Администрация сельского поселения |  | |
| 1.3. | Подготовить бюджетные заявки на выделение денежных средств (субвенций) бюджету  поселения на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, повышение уровня противопожарной защиты муниципальных учреждений. | | 1 июня | Администрация сельского поселения | при формировании бюджета на следующий финансовый год | |
| 1.4. | Разработать ( при необходимости откорректировать) соглашения о взаимодействии со службами жизнеобеспечения при ликвидации ЧС (аварий, пожаров и т.п.) | | 15марта | Администрация сельского поселения |  | |
| 1.5. | Разработать и утвердить муниципальную программу по вопросам обеспечения пожарной безопасности | | До 01.02.2021 | Администрация сельского поселения |  | |
| 1.6. | акт (постановление, распоряжение) сельского поселения «О создании патрульно-маневренных группах», которым определить полномочия, цели и задачи групп в осенне-зимний и весенне-летний периоды. В состав включить представителей местного самоуправления, органов социальной защиты населения, сотрудников МЧС России, сотрудников ОМВД, представителей общественных организаций. | | До 15.01.2021 | Администрация сельского поселения |  | |
| **II. Организация работы при подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду**  **(перечень мероприятий, включаемых в план)** | | | | | | |
| 2.1. | Создать запас горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств | | к 1 марта 2021 | Администрация сельского поселения |  | |
| 2.2. | Взять на учет места произрастания сухой растительности, в том числе прилегающих к населенным пунктам и объектам защиты. Провести опашку территорий населенных пунктов, прилегающих к участкам произрастания камыша и иной сухой древесно-кустарниковой растительности не зависимо от принадлежности земельного участка. | | С 1 февраля 2021 года | Администрация сельского поселения | опашка  сентябрь-октябрь уход  апрель-май 2022 года | |
| 2.3. | Провести обкос территорий, подверженных возгораниям и прилегающих к населенным пунктам, в целях их локализации, в том числе,  мест захоронения и прилегающих к ним территорий | | с учетом местных условий | Администрация сельского поселения |  | |
| 2.4. | Организовать ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни), включая источники водоснабжения на территориях предприятий, восстановить указатели мест расположения пожарных гидрантов, выполнить их подсветку в темное время суток. | | 15 мая  15 сентября | Администрация сельского поселения |  | |
| 2.5. | Подготовить перечень бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов. Принять меры по сносу данных строений, восстановлению отсутствующих указателей улиц, домов. | | 15 мая | Администрация сельского поселения |  | |
| 2.6. | Провести работу с населением с целью доведения информации о необходимости оснащения подворий граждан первичными средствами пожаротушения (баграми, лопатами, емкостями с водой) для оказания первой помощи по тушению пожаров. | | 20 мая | Администрация сельского поселения |  | |
| 2.7. | Обеспечить добровольную пожарную дружину в сельском поселении средствами для тушения ландшафтных пожаров (ранцевые огнетушители), а так же техникой приспособленной для тушения пожаров (трактор с плугом, бочка с водой) | | 01 марта | Администрация сельского поселения |  | |
| 2.8. | Принять постановление, об установлении на территории поселения особого противопожарного режима, режима повышенной готовности, режима ЧС. | | При повышении класса опасности | Администрация сельского поселения |  | |
| 2.9. | В рамках муниципального контроля за выполнением правил благоустройства поселения проводить работу по пресечению сжигания мусора трав пожнивных остатков на территории поселения. В обязательном порядке выдавать предписания на уборку придворовых территорий, а также привлечение к административной ответственности по ст. 7.15 608-КЗ. | | В течении года | Администрация сельского поселения |  | |
| **III. Подготовка, утверждение и реализация дополнительных мероприятий по защите объектов**  **и населенных пунктов в условиях сухой и жаркой погоды** | | | | | | |
| 3.1. | Запретить сжигание мусора на приусадебных участках, стерни и соломы на полях сельхозпредприятий, выжигание покосов. | | По местным условиям | Администрация сельского поселения | |  |
| 3.2. | Организовать патрулирование населенных пунктов общественными инструкторами, добровольными пожарными, гражданами. | | На период особого противопожарного режима | Администрация сельского поселения | |  |
| 3.3. | В рамках патрулирования населенных пунктов рейдовыми группами организовать составление протоколов об административном правонарушении в отношении виновных лиц с последующим рассмотрением на заседаниях административных комиссиях. | | В течение сезона | Администрация сельского поселения | |  |
| **IV. Организация работы при подготовке к осенне-зимнему**  **пожароопасному периоду** | | | | | | |
| 4.1. | Восстановить освещение улиц. | | 1 октября | Администрация сельского поселения. | |  |
| 4.2. | Провести подворовые обходы муниципальных жилых домов на предмет закрытия чердаков и подвалов, исключения проживания (нахождения) в них людей. | | 20 октября | Администрация сельского поселения | |  |
| 4.3. | Провести мероприятия по подготовке водоисточников (водонапорных башен, пожарных гидрантов, водоемов) к эксплуатации в зимних условиях. | | До 15 октября | Администрация сельского поселения | |  |
| 4.4. | Провести обследование состояния пожарной безопасности помещений для проживания граждан «группы риска». В ходе проверок обратить внимание на состояние и исправность газового и печного оборудования, электропроводки. При этом обеспечить проведение инструктажей с вручением памяток под роспись. | | Ноябрь-декабрь 2021 | Администрация сельского поселения. | |  |
| 4.5. | Организовать размещение в средствах массовой информации результатов проводимой работы, а также мер пожарной безопасности, направленных на обеспечение безопасного проживания граждан. | | Ноябрь-декабрь 2021 | Администрация сельского поселения | |  |
| **V. Организация работы по информированию руководителей предприятий, организаций и населения о мерах по обеспечению пожарной безопасности и пропаганде знаний правил пожарной безопасности** | | | | | | |
| 5.1. | | Изготовить (отремонтировать) информационные стенды о мерах пожарной безопасности, безопасном поведении в быту, разместить их в местах массового нахождения людей. | 30 апреля | Администрация сельского поселения. | | обновление информации не реже  1 раза в неделю |
| 5.2. | | Обеспечить проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности. | По отдельному графику | Администрация сельского поселения | |  |
| 5.3. | | Проинформировать предприятия, организации, население о введении особого противопожарного режима, режима «Чрезвычайная ситуация» и принятых в связи с этим дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности. | немедленно | Администрация сельского поселения | | При введения особого пожарного режима |
| **VI. Организация работы по взаимодействию с органами внутренних дел,**  **общественными организациями** | | | | | | |
| 6.1. | | Проводить мероприятия по выявлению нарушителей требований законодательства,  пожарной безопасности для привлечения их в установленном порядке к ответственности. | Постоянно | Администрация сельского поселения | |  |
| 6.2. | | Привлекать к проведению рейдовых мероприятий межведомственной рабочей группы участковых уполномоченных полиции обслуживающих территорию  поселений для проведения рейдов. | Постоянно | Администрация сельского поселения, сотрудники ПП с. Урульга  (по согласованию) | |  |
| 6.3. | | Результаты рейдов ежеквартально рассматривать на совместных оперативных совещаниях у глав администраций, с учетом складывающейся оперативной обстановки вносить коррективы в работу группы. | Ежеквартально | Администрация сельского поселения,  сотрудники ПП  с. Урульга (по согласованию) | |  |
| 6.4. | | Организовать и провести проверки мест проживания инвалидов, пенсионеров, граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, ведущих асоциальный образ жизни. | В течение года | Администрация сельского поселения,  сотрудники ПП  с. Урульга (по согласованию | | сроки корректируются с учетом местных условий |
| 6.5. | | Организовать работу по пропаганде мер пожарной безопасности среди населения. | в течение года | Администрация сельского поселения,  сотрудники ПП  с. Урульга (по согласованию | | в условиях особого противопожарного режима постоянно |
| **VII. Оказание содействия подразделениям муниципальной пожарной охраны, общественным**  **инструкторам, их привлечение к работам по предупреждению пожаров** | | | | | | |
| 7.1. | Обеспечить незамедлительную передачу достоверной информации с места ЧС в подразделения ЕДДС | | Постоянно | Администрация сельского поселения | |  |
| 7.2. | Разработать нормативно-правовой акт МО предусматривающий систему мер правовой и социальной защиты работников добровольных пожарной охраны и включающий поддержку при осуществлении ими своей деятельности | | До 01.02.2021 | Администрация | |  |